## Casos de prueba
Casos de prueba proyecto Capstone (Vitality Connect).
Docente: Guillermo Pinto.
Integrantes: Ianfranco Vargas - Esteban Núñez.
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Resultado Obtenido | Estado
1 | Acceso a pantalla de registro | Verificar que el usuario puede acceder ala pantalla de registro desde la pantalla principal. | 2024-11-07 | Registro Usuario | Acceso a Pantalla de Registro. | Ingresar a la aplicación y seleccionar "Registrar". | Aparece la pantalla de registro sin errores. | Dispositivo móvil con conexión a internet. | Exitoso | Finalizado
2 | Registro exitoso. | Un usuario nuevo completa el formulario con datos válidos. | 2024-11-07 | Registro Usuario | Registro de Usuario. | Ingresar datos completos y válidos (nombre, correo, contraseña). | Registro completado exitosamente, se muestra mensaje de confirmación. | Dispositivo móvil con conexión a internet. | Exitoso | Finalizado
3 | Error al intentar registrarse con un correo electrónico ya registrado. | Intentar registrarse con un correo que ya está en uso. | 2024-11-07 | Registro Usuario | Validación de Correo ya Registrado. | Ingresar correo electrónico ya registrado. | Mensaje de error indicando que el correo ya está registrado. | Base de datos de usuarios con correos registrados. | Exitoso | Finalizado
4 | Campo obligatorio faltante. | El usuario deja un campo obligatorio vacío y el sistema muestra un mensaje de error. | 2024-11-07 | Registro Usuario | Validación de Campos Obligatorios. | Dejar campo de correo vacío y presionar "Registrar". | Mensaje de advertencia solicitando completar el campo de correo. | Dispositivo móvil con conexión a internet. | Exitoso | Finalizado
5 | Formato correo inválido. | Ingresar un correo en formato incorrecto y verificar que el sistema muestra un mensaje de error. | 2024-11-07 | Registro Usuario | Validación de Contraseña. | Dejar campo de contraseña vacío y presionar "Registrar". | Mensaje de advertencia solicitando completar el campo de contraseña. | Dispositivo móvil con conexión a internet. | Exitoso | Finalizado
6 | Validación de contraseña débil. | El usuario ingresa una contraseña que no cumple con los requisitos mínimos. | 2024-11-07 | Registro Usuario | Validación de Contraseña Débil. | Ingresar contraseña débil (ej. "12345") y presionar "Registrar". | Mensaje de advertencia indicando que la contraseña es débil. | Dispositivo móvil con conexión a internet. | Exitoso | Finalizado
7 | Ingresar solamente con el correo o contraseña | El usuario intenta iniciar sesión ingresando solamente el correo o contraseña. | 2024-11-07 | Registro Usuario | Formato de Correo Electrónico. | Ingresar correo en formato inválido (ej. "usuario@") y presionar "Registrar". | Mensaje de error indicando que el formato de correo es inválido. | Validación de formato de correo habilitada. | Exitoso | Finalizado
8 | Registrarse con un usuario ya existente. | El usuario intenta registrarse con un correo ya registrado, debe aparecer un mensaje de error. | 2024-11-07 | Registro Usuario | Reintento de Registro. | Intentar registrar nuevamente tras un error. | Registro completado sin errores tras corregir los datos. | N/A. | Exitoso | Finalizado
9 | Validación de campo de contraseña vacío. | Dejar el campo de contraseña vacío y confirmar que el sistema muestra un mensaje de error. | 2024-11-07 | Registro Usuario | Registro sin Conexión a Internet. | Desactivar conexión a internet e intentar registrarse. | Mensaje de error indicando falta de conectividad para completar el registro. | Dispositivo móvil sin conexión a internet. | Exitoso | Finalizado
10 | Registro fallido sin conexión a internet. | Intentar registrarse sin internet y verificar que el sistema muestra un mensaje de error. | 2024-11-07 | Registro Usuario | Inicio de Sesión después del Registro. | Iniciar sesión con credenciales registradas previamente. | Inicio de sesión exitoso en la aplicación. | Dispositivo móvil con conexión a internet. | Exitoso | Finalizado
11 | Inicio de sesión exitoso con A2F habilitado. | Ingresar credenciales correctas y el código de autenticación de dos factores para confirmar el inicio de sesión exitoso. | 2024-11-07 | Inicio sesión y Autenticación | Inicio de Sesión con A2F. | Ingresar correo y contraseña correctos, luego ingresar código A2F. | Acceso permitido tras ingresar código A2F correcto. | Dispositivo móvil con conexión a internet y A2F habilitado. | Por definir | Pendiente
12 | Mensaje de error por código A2F incorrecto. | Ingresar un código A2F incorrecto y verificar que el sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso. | 2024-11-07 | Inicio sesión y Autenticación | Validación de Código A2F. | Ingresar correo y contraseña correctos, luego ingresar un código A2F incorrecto. | Mensaje de error indicando que el código A2F es incorrecto. | Dispositivo móvil con conexión a internet y A2F habilitado. | Por definir | Pendiente
13 | Solicitud de reenvío de código A2F. | Seleccionar la opción de reenviar el código de autenticación y confirmar que el nuevo código se recibe correctamente. | 2024-11-07 | Inicio sesión y Autenticación | Reenvío de Código A2F. | Solicitar reenvío de código A2F tras ingreso de credenciales. | Código reenviado exitosamente y recibido por el usuario. | Función de reenvío de código A2F activada. | Por definir | Pendiente
14 | Error al intentar iniciar sesión sin habilitar A2F. | Intentar iniciar sesión sin tener A2F habilitado y verificar que el sistema permite el acceso sin solicitar código. | 2024-11-07 | Inicio sesión y Autenticación | Inicio de Sesión sin A2F. | Intentar iniciar sesión sin A2F habilitado. | Acceso permitido sin solicitud de código A2F. | A2F deshabilitado en configuración. | Por definir | Pendiente
15 | Bloqueo tras múltiples intentos fallidos. | Realizar varios intentos fallidos de ingreso de código A2F y confirmar que el sistema bloquea el acceso temporalmente. | 2024-11-07 | Inicio sesión y Autenticación | Bloqueo tras Intentos Fallidos de A2F. | Ingresar múltiples códigos A2F incorrectos de forma consecutiva. | Acceso bloqueado temporalmente tras múltiples intentos fallidos. | Configuración de intentos fallidos de A2F establecida. | Por definir | Pendiente
16 | Acceso sin solicitud de A2F en dispositivos de confianza. | Intentar iniciar sesión en un dispositivo marcado como confiable y confirmar que el sistema no solicita el código A2F. | 2024-11-07 | Inicio sesión y Autenticación | Dispositivos Confiables para A2F. | Intentar iniciar sesión desde un dispositivo de confianza. | Acceso permitido sin solicitud de código A2F en dispositivo confiable. | Dispositivo marcado como confiable para A2F. | Por definir | Pendiente
17 | Inicio de sesión exitoso con credenciales correctas y sin código. | Intentar iniciar sesión con credenciales válidas y A2F deshabilitado, verificando que se permite el acceso directo. | 2024-11-07 | Inicio sesión y Autenticación | Inicio de Sesión sin A2F Habilitado. | Iniciar sesión con A2F deshabilitado. | Inicio de sesión exitoso sin A2F habilitado. | A2F deshabilitado en configuración de usuario. | Por definir | Pendiente
18 | Código de autenticación expirado. | Ingresar un código A2F expirado y verificar que el sistema muestra un mensaje solicitando un nuevo código. | 2024-11-07 | Inicio sesión y Autenticación | Expiración de Código A2F. | Ingresar un código A2F que ha expirado. | Mensaje de error indicando que el código A2F ha expirado. | Código A2F con tiempo de expiración configurado. | Por definir | Pendiente
19 | Mensaje de ayuda al no recibir código A2F. | Intentar iniciar sesión sin recibir el código A2F y verificar que el sistema ofrece la opción de reenviar. | 2024-11-07 | Inicio sesión y Autenticación | Asistencia por Falta de Código A2F. | Solicitar ayuda al no recibir el código A2F. | Sistema ofrece la opción de reenviar el código A2F. | Función de ayuda para A2F activada. | Por definir | Pendiente
20 | Inicio de sesión fallido con credenciales incorrectas. | Ingresar credenciales incorrectas y confirmar que el sistema muestra un mensaje de error sin permitir el acceso. | 2024-11-07 | Inicio sesión y Autenticación | Validación de Credenciales Incorrectas. | Ingresar credenciales incorrectas (correo o contraseña). | Mensaje de error indicando credenciales incorrectas. | N/A. | Por definir | Pendiente
21 | Acceso al módulo de actividades | Confirmar que el usuario puede acceder a la pantalla de seguimiento de actividades desde el menú principal. | 2024-11-07 | Seguimiento de actividades | Acceso a Módulo de Actividades. | Ingresar a la aplicación y seleccionar la opción "Actividades". | Pantalla de actividades abierta sin errores. | Aplicación con acceso al módulo de actividades. | Por definir | Pendiente
22 | Registro de actividad física exitosa | Registrar una actividad física y verificar que se guarda correctamente en el historial de actividades. | 2024-11-07 | Seguimiento de actividades | Registro de Actividad Física. | Registrar una nueva actividad física con datos válidos (ej. "Correr 5 km"). | Actividad registrada exitosamente en el historial. | Acceso a módulo de actividades y base de datos de historial. | Por definir | Pendiente
23 | Sincronización de actividad offline | Registrar una actividad sin conexión a internet y confirmar que se sincroniza cuando se restablece la conexión. | 2024-11-07 | Seguimiento de actividades | Sincronización de Actividad Offline. | Registrar una actividad sin conexión a internet. | Actividad guardada localmente y sincronizada al restablecer la conexión. | Dispositivo móvil sin conexión a internet. | Por definir | Pendiente
24 | Visualización de actividad en el historial | Confirmar que la actividad registrada aparece en el historial de actividades del usuario. | 2024-11-07 | Seguimiento de actividades | Visualización de Actividad en Historial. | Acceder al historial de actividades registradas. | Actividad aparece en el historial de actividades del usuario. | Historial de actividades disponible. | Por definir | Pendiente
25 | Edición de actividad registrada | Modificar una actividad previamente registrada y verificar que los cambios se guardan correctamente. | 2024-11-07 | Seguimiento de actividades | Edición de Actividad Registrada. | Modificar una actividad existente en el historial. | Actividad modificada exitosamente y cambios guardados. | Función de edición de actividades habilitada. | Por definir | Pendiente
26 | Eliminación de actividad registrada | Eliminar una actividad del historial y confirmar que ya no aparece en la lista de actividades. | 2024-11-07 | Seguimiento de actividades | Eliminación de Actividad. | Seleccionar y eliminar una actividad del historial. | Actividad eliminada correctamente del historial. | Función de eliminación de actividades habilitada. | Por definir | Pendiente
27 | Registro de actividad con datos incompletos | Intentar registrar una actividad dejando campos obligatorios en blanco y confirmar que el sistema solicita completar todos los campos. | 2024-11-07 | Seguimiento de actividades | Validación de Campos en Registro de Actividad. | Dejar campos obligatorios vacíos al registrar una actividad. | Mensaje de advertencia solicitando completar campos obligatorios. | Validación de campos obligatorios habilitada. | Por definir | Pendiente
28 | Acceso a la comparación de actividades | Confirmar que el usuario puede comparar dos actividades dentro del módulo de seguimiento. | 2024-11-07 | Seguimiento de actividades | Comparación de Actividades. | Seleccionar dos actividades para comparar. | Actividades comparadas correctamente. | Función de comparación de actividades habilitada. | Por definir | Pendiente
29 | Error al intentar registrar una actividad con datos inválidos | Intentar registrar una actividad con datos fuera de rango (por ejemplo, duración muy alta) y confirmar que el sistema muestra un mensaje de error. | 2024-11-07 | Seguimiento de actividades | Validación de Datos en Registro de Actividad. | Ingresar datos de actividad fuera de rango (ej. "Tiempo: 1000 horas"). | Mensaje de error indicando que los datos ingresados son inválidos. | Validación de rango de datos en actividad habilitada. | Por definir | Pendiente
30 | Sincronización de actividades en múltiples dispositivos | Registrar una actividad en un dispositivo y verificar que aparece correctamente en otro dispositivo sincronizado. | 2024-11-07 | Seguimiento de actividades | Sincronización de Actividades en Dispositivos. | Registrar una actividad en un dispositivo y verificar en otro dispositivo. | Actividad sincronizada correctamente en ambos dispositivos. | Sincronización entre dispositivos habilitada. | Por definir | Pendiente
31 | Acceso a planes de entrenamiento | Confirmar que el usuario puede ver la lista de planes de entrenamiento disponibles. | 2024-11-07 | Planes de entrenamiento | Visualización de Planes de Entrenamiento. | Seleccionar la opción "Planes de Entrenamiento". | Lista de planes de entrenamiento mostrada correctamente. | Aplicación con acceso a sección de planes de entrenamiento. | Por definir | Pendiente
32 | Selección de plan de entrenamiento | Seleccionar un plan de entrenamiento y confirmar que se guarda en el perfil del usuario. | 2024-11-07 | Planes de entrenamiento | Selección de Plan de Entrenamiento. | Seleccionar un plan de entrenamiento de la lista. | Plan de entrenamiento seleccionado y guardado en el perfil. | Lista de planes de entrenamiento disponible. | Por definir | Pendiente
33 | Personalización de plan de entrenamiento | Personalizar un plan de entrenamiento antes de guardarlo y verificar que los ajustes se aplican. | 2024-11-07 | Planes de entrenamiento | Personalización de Plan de Entrenamiento. | Personalizar un plan de entrenamiento antes de guardarlo. | Plan personalizado guardado exitosamente en el perfil del usuario. | Función de personalización de planes habilitada. | Por definir | Pendiente
34 | Cancelación de selección de plan | Iniciar la selección de un plan y luego cancelar, asegurando que no se guarda. | 2024-11-07 | Planes de entrenamiento | Cancelación de Selección de Plan. | Cancelar la selección de un plan sin guardarlo. | Selección de plan cancelada sin guardar cambios. | Función de cancelación de selección de plan habilitada. | Por definir | Pendiente
35 | Cambio de plan de entrenamiento | Seleccionar un nuevo plan y verificar que el plan anterior es reemplazado en el perfil del usuario. | 2024-11-07 | Planes de entrenamiento | Cambio de Plan de Entrenamiento. | Seleccionar un nuevo plan para reemplazar el actual. | Nuevo plan reemplazado correctamente en el perfil del usuario. | Capacidad de reemplazo de planes en el perfil. | Por definir | Pendiente
36 | Verificación de dificultad del plan | Seleccionar diferentes niveles de dificultad y confirmar que el plan se ajusta a la elección. | 2024-11-07 | Planes de entrenamiento | Niveles de Dificultad en Planes. | Seleccionar diferentes niveles de dificultad dentro de un plan. | Plan ajustado correctamente al nivel de dificultad seleccionado. | Planes con diferentes niveles de dificultad configurados. | Por definir | Pendiente
37 | Eliminación de plan guardado | Confirmar que el usuario puede eliminar un plan guardado en su perfil. | 2024-11-07 | Planes de entrenamiento | Eliminación de Plan Guardado. | Eliminar un plan guardado en el perfil. | Plan eliminado del perfil correctamente. | Función de eliminación de planes habilitada. | Por definir | Pendiente
38 | Instrucciones de inicio del plan | Verificar que el plan seleccionado incluye instrucciones detalladas de inicio. | 2024-11-07 | Planes de entrenamiento | Instrucciones para Iniciar Plan. | Acceder a las instrucciones de inicio del plan seleccionado. | Instrucciones de inicio de plan visibles sin errores. | Instrucciones de plan disponibles en aplicación. | Por definir | Pendiente
39 | Personalización del plan según nivel del usuario | Verificar que los planes se ajustan al nivel de experiencia configurado por el usuario. | 2024-11-07 | Planes de entrenamiento | Personalización según Nivel del Usuario. | Seleccionar un plan según el nivel de experiencia configurado. | Plan ajustado según el nivel del usuario configurado. | Nivel del usuario configurado en el perfil. | Por definir | Pendiente
40 | Acceso sin conexión a planes guardados | Confirmar que el usuario puede acceder al plan guardado sin conexión después de haberlo descargado. | 2024-11-07 | Planes de entrenamiento | Acceso Offline a Plan Guardado. | Guardar un plan para acceso offline y desconectar internet. | Plan accesible sin conexión tras guardarlo. | Plan descargado y dispositivo sin conexión a internet. | Por definir | Pendiente
41 | Programación de recordatorio de actividad | Programar una alerta y confirmar que se recibe en el tiempo configurado. | 2024-11-07 | Notificación y Recordatorio | Programación de Recordatorio. | Configurar un recordatorio de actividad y guardar. | Recordatorio programado y notificación recibida en el tiempo configurado. | Notificaciones de recordatorio activadas en la configuración. | Por definir | Pendiente
42 | Recordatorio para logros alcanzados | Recibir un recordatorio al cumplir un objetivo. | 2024-11-07 | Notificación y Recordatorio | Recordatorio de Logro Alcanzado. | Completar un objetivo y recibir notificación de logro. | Recordatorio de logro recibido tras completar objetivo. | Notificaciones de logros activadas en la configuración. | Por definir | Pendiente
43 | Configuración de preferencias de notificación | Cambiar las preferencias de notificación y verificar que los ajustes se aplican correctamente. | 2024-11-07 | Notificación y Recordatorio | Configuración de Preferencias de Notificación. | Cambiar preferencias de notificación en configuración. | Preferencias de notificación actualizadas correctamente. | Configuración de preferencias de notificación habilitada. | Por definir | Pendiente
44 | Desactivación de notificaciones | Desactivar todas las notificaciones y confirmar que el sistema no envía alertas. | 2024-11-07 | Notificación y Recordatorio | Desactivación de Notificaciones. | Desactivar todas las notificaciones desde configuración. | Notificaciones desactivadas y no se reciben alertas. | Función de desactivación de notificaciones habilitada. | Por definir | Pendiente
45 | Reprogramación de recordatorio | Cambiar la hora de un recordatorio y verificar que se actualiza correctamente. | 2024-11-07 | Notificación y Recordatorio | Reprogramación de Recordatorio. | Reprogramar un recordatorio a una hora distinta. | Recordatorio reprogramado correctamente con la nueva hora. | Función de reprogramación de recordatorio habilitada. | Por definir | Pendiente
46 | Notificación de actualización de plan de entrenamiento | Recibir una notificación cuando se actualiza el plan de entrenamiento seleccionado. | 2024-11-07 | Notificación y Recordatorio | Notificación de Actualización de Plan. | Actualizar un plan de entrenamiento y recibir notificación. | Notificación de actualización de plan recibida exitosamente. | Notificación de actualización de plan activada. | Por definir | Pendiente
47 | Recordatorio de entrenamiento sin conexión | Programar un recordatorio y verificar que se recibe sin conexión. | 2024-11-07 | Notificación y Recordatorio | Recordatorio sin Conexión. | Configurar un recordatorio y desconectar internet. | Recordatorio recibido sin conexión a internet. | Recordatorio configurado para funcionar sin conexión. | Por definir | Pendiente
48 | Recibir notificaciones en múltiples dispositivos | Confirmar que las notificaciones se envían al dispositivo seleccionado. | 2024-11-07 | Notificación y Recordatorio | Notificaciones en Múltiples Dispositivos. | Configurar notificaciones en varios dispositivos. | Notificaciones recibidas en el dispositivo configurado. | Dispositivos múltiples configurados para recibir notificaciones. | Por definir | Pendiente
49 | Personalización de tipos de alertas | Seleccionar alertas específicas (como logros) y confirmar que se reciben según configuración. | 2024-11-07 | Notificación y Recordatorio | Personalización de Tipos de Alertas. | Personalizar tipo de alertas (ej. solo logros) en configuración. | Alertas personalizadas recibidas según configuración. | Personalización de alertas en configuración habilitada. | Por definir | Pendiente
50 | Notificación para objetivos incompletos | Recibir una alerta de recordatorio para un objetivo que no ha sido completado. | 2024-11-07 | Notificación y Recordatorio | Notificación para Objetivos Incompletos. | Configurar recordatorio para objetivo incompleto. | Notificación de objetivo incompleto recibida correctamente. | Función de notificación para objetivos incompletos habilitada. | Por definir | Pendiente
51 | Creación de un nuevo objetivo | Crear un objetivo y confirmar que se guarda correctamente en el sistema. | 2024-11-07 | Objetivo del usuario | Creación de Objetivo. | Ingresar a la aplicación y seleccionar "Objetivos". | Objetivo creado y guardado exitosamente en el sistema. | Acceso a sección de objetivos en la aplicación. | Por definir | Pendiente
52 | Visualización de progreso hacia el objetivo | Verificar que el progreso del usuario hacia el objetivo se muestra correctamente. | 2024-11-07 | Objetivo del usuario | Visualización de Progreso hacia el Objetivo. | Crear un objetivo con datos válidos (ej. "Correr 10 km en un mes"). | Progreso hacia el objetivo mostrado correctamente. | Función de seguimiento de progreso habilitada. | Por definir | Pendiente
53 | Edición de un objetivo | Modificar un objetivo existente y confirmar que los cambios se guardan. | 2024-11-07 | Objetivo del usuario | Edición de Objetivo. | Modificar datos de un objetivo existente. | Objetivo modificado y cambios guardados. | Función de edición de objetivos habilitada. | Por definir | Pendiente
54 | Eliminación de un objetivo | Borrar un objetivo del perfil del usuario y confirmar que desaparece. | 2024-11-07 | Objetivo del usuario | Eliminación de Objetivo. | Eliminar un objetivo del perfil de usuario. | Objetivo eliminado correctamente del perfil. | Función de eliminación de objetivos habilitada. | Por definir | Pendiente
55 | Notificación al cumplir un objetivo | Recibir una notificación de éxito al alcanzar un objetivo. | 2024-11-07 | Objetivo del usuario | Notificación de Cumplimiento de Objetivo. | Completar un objetivo y recibir notificación de éxito. | Notificación recibida al cumplir el objetivo. | Notificaciones de cumplimiento de objetivos activadas. | Por definir | Pendiente
56 | Creación de un objetivo con datos incompletos | Intentar crear un objetivo sin completar todos los campos requeridos y confirmar que el sistema muestra un mensaje de advertencia. | 2024-11-07 | Objetivo del usuario | Validación de Campos en Creación de Objetivo. | Intentar crear un objetivo con campos vacíos. | Mensaje de advertencia solicitando completar campos de objetivo. | Validación de campos obligatorios habilitada en objetivos. | Por definir | Pendiente
57 | Comparación de objetivos completados | Confirmar que el usuario puede ver una comparativa de objetivos completados y pendientes. | 2024-11-07 | Objetivo del usuario | Comparación de Objetivos. | Comparar objetivos completados con pendientes. | Comparativa de objetivos completados y pendientes mostrada correctamente. | Comparativa de objetivos completados y pendientes habilitada. | Por definir | Pendiente
58 | Creación de objetivo medible por tiempo | Crear un objetivo basado en tiempo y confirmar que se guarda correctamente. | 2024-11-07 | Objetivo del usuario | Creación de Objetivo por Tiempo. | Crear un objetivo basado en tiempo (ej. "30 minutos al día"). | Objetivo basado en tiempo creado exitosamente. | Función de creación de objetivos por tiempo habilitada. | Por definir | Pendiente
59 | Visualización del histórico de objetivos completados | Acceder al historial de objetivos completados y verificar que aparecen en el orden correcto. | 2024-11-07 | Objetivo del usuario | Historial de Objetivos Completados. | Revisar historial de objetivos completados. | Historial de objetivos completados accesible sin errores. | Historial de objetivos completados disponible. | Por definir | Pendiente
60 | Recordatorio de progreso de un objetivo inactivo | Confirmar que el sistema envía un recordatorio para un objetivo que no se ha actualizado. | 2024-11-07 | Objetivo del usuario | Recordatorio de Objetivo Inactivo. | Configurar recordatorio para un objetivo que no se ha actualizado. | Recordatorio de objetivo inactivo recibido correctamente. | Recordatorio de objetivo inactivo habilitado. | Por definir | Pendiente
61 | Acceso a la sección de rutinas | Confirmar que el usuario puede acceder a la sección de rutinas. | 2024-11-07 | Compartir rutinas de entrenamiento | Acceso a Sección de Rutinas. | Seleccionar la sección de "Rutinas". | Sección de rutinas accesible sin errores. | Sección de rutinas accesible en la aplicación. | Por definir | Pendiente
62 | Creación de una nueva rutina | Confirmar que el usuario puede crear una nueva rutina. | 2024-11-07 | Compartir rutinas de entrenamiento | Creación de Nueva Rutina. | Crear una nueva rutina de entrenamiento. | Nueva rutina creada y guardada exitosamente. | Función de creación de rutinas habilitada. | Por definir | Pendiente
63 | Selección de rutina para compartir | Seleccionar una rutina para compartir y confirmar que se puede compartir. | 2024-11-07 | Compartir rutinas de entrenamiento | Selección de Rutina para Compartir. | Seleccionar una rutina creada para compartir. | Rutina seleccionada y compartida correctamente. | Función de compartir rutinas habilitada. | Por definir | Pendiente
64 | Configuración de privacidad al compartir rutina | Configurar opciones de privacidad al compartir la rutina. | 2024-11-07 | Compartir rutinas de entrenamiento | Configuración de Privacidad para Compartir Rutina. | Configurar opciones de privacidad al compartir la rutina. | Opciones de privacidad aplicadas correctamente a la rutina compartida. | Opciones de privacidad habilitadas en compartición. | Por definir | Pendiente
65 | Cancelación de compartir rutina | Iniciar el proceso de compartir rutina y luego cancelarlo. | 2024-11-07 | Compartir rutinas de entrenamiento | Cancelación de Compartir Rutina. | Cancelar la acción de compartir una rutina. | Acción de compartir rutina cancelada sin cambios. | Función de cancelación de compartición de rutinas habilitada. | Por definir | Pendiente
66 | Confirmación de rutina compartida en la comunidad | Confirmar que la rutina compartida es visible en la comunidad. | 2024-11-07 | Compartir rutinas de entrenamiento | Confirmación de Rutina Compartida. | Confirmar que la rutina compartida es visible en la comunidad. | Rutina compartida visible para la comunidad o grupo seleccionado. | Rutinas compartidas visibles en la comunidad. | Por definir | Pendiente
67 | Edición de rutina compartida | Editar una rutina compartida y confirmar que los cambios se guardan. | 2024-11-07 | Compartir rutinas de entrenamiento | Edición de Rutina Compartida. | Editar una rutina compartida y guardar cambios. | Rutina editada y cambios guardados correctamente. | Función de edición de rutinas compartidas habilitada. | Por definir | Pendiente
68 | Eliminación de rutina compartida | Eliminar una rutina compartida y confirmar que ya no es visible para otros. | 2024-11-07 | Compartir rutinas de entrenamiento | Eliminación de Rutina Compartida. | Eliminar una rutina compartida. | Rutina compartida eliminada correctamente. | Función de eliminación de rutinas compartidas habilitada. | Por definir | Pendiente
69 | Verificación de acceso de otros usuarios a la rutina compartida | Verificar que otros usuarios pueden acceder a la rutina compartida según los permisos configurados. | 2024-11-07 | Compartir rutinas de entrenamiento | Acceso de Otros Usuarios a Rutina Compartida. | Permitir que otros usuarios accedan a la rutina compartida. | Otros usuarios pueden acceder a la rutina compartida según configuración. | Acceso de otros usuarios a rutinas compartidas configurado. | Por definir | Pendiente
70 | Notificación al usuario cuando alguien interactúa con su rutina | Confirmar que el usuario recibe una notificación cuando alguien interactúa con su rutina. | 2024-11-07 | Compartir rutinas de entrenamiento | Notificación de Interacción con Rutina Compartida. | Configurar notificación al recibir interacción con rutina compartida. | Notificación recibida cuando alguien interactúa con la rutina. | Notificaciones de interacción con rutinas habilitadas. | Por definir | Pendiente
71 | Acceso a la sección de estadísticas | Confirmar que el usuario puede acceder a la sección de estadísticas. | 2024-11-07 | Estadística y Visualización de progreso | Acceso a Sección de Estadísticas. | Acceder a la sección de "Estadísticas". | Sección de estadísticas accesible sin errores. | Acceso a sección de estadísticas en la aplicación. | Por definir | Pendiente
72 | Generación de gráficos de progreso | Confirmar que el sistema genera gráficos de progreso para el usuario. | 2024-11-07 | Estadística y Visualización de progreso | Generación de Gráficos de Progreso. | Seleccionar la opción para generar gráficos de progreso. | Gráficos de progreso generados exitosamente. | Función de generación de gráficos de progreso habilitada. | Por definir | Pendiente
73 | Ajuste de rango de tiempo en los gráficos | Cambiar el rango de tiempo en los gráficos y verificar que se actualizan. | 2024-11-07 | Estadística y Visualización de progreso | Ajuste de Rango de Tiempo en Gráficos. | Ajustar el rango de tiempo en la visualización de gráficos. | Rango de tiempo ajustado correctamente en los gráficos. | Función de ajuste de rango de tiempo en gráficos habilitada. | Por definir | Pendiente
74 | Visualización de gráficos detallados de cada actividad | Confirmar que el usuario puede ver gráficos detallados de cada actividad. | 2024-11-07 | Estadística y Visualización de progreso | Visualización Detallada de Actividades en Gráficos. | Seleccionar una actividad para ver gráficos detallados. | Gráficos detallados de actividad visibles sin errores. | Visualización detallada de actividades en gráficos habilitada. | Por definir | Pendiente
75 | Comparación de gráficos de diferentes actividades | Comparar gráficos de diferentes actividades y confirmar que se muestran correctamente. | 2024-11-07 | Estadística y Visualización de progreso | Comparación de Gráficos de Actividades. | Comparar gráficos de diferentes actividades. | Comparación de gráficos de actividades mostrada correctamente. | Función de comparación de gráficos habilitada. | Por definir | Pendiente
76 | Error al generar gráficos sin datos suficientes | Intentar generar gráficos sin suficientes datos y confirmar que el sistema muestra un mensaje de error. | 2024-11-07 | Estadística y Visualización de progreso | Error al Generar Gráficos sin Datos Suficientes. | Intentar generar un gráfico sin datos suficientes. | Mensaje de error indicando falta de datos para generar gráficos. | Validación de datos suficiente para gráficos activada. | Por definir | Pendiente
77 | Actualización de gráficos en tiempo real | Confirmar que los gráficos se actualizan en tiempo real según los datos de actividad. | 2024-11-07 | Estadística y Visualización de progreso | Actualización en Tiempo Real de Gráficos. | Realizar una actividad y verificar actualización en gráficos. | Gráficos actualizados en tiempo real con nuevas actividades. | Actualización en tiempo real de gráficos habilitada. | Por definir | Pendiente
78 | Exportación de gráficos de progreso | Exportar gráficos de progreso y verificar que el archivo se guarda correctamente. | 2024-11-07 | Estadística y Visualización de progreso | Exportación de Gráficos de Progreso. | Exportar gráficos de progreso a archivo. | Gráficos exportados exitosamente a archivo. | Función de exportación de gráficos habilitada. | Por definir | Pendiente
79 | Visualización de estadísticas de resumen | Confirmar que el usuario puede ver un resumen estadístico de su progreso. | 2024-11-07 | Estadística y Visualización de progreso | Resumen Estadístico del Progreso. | Revisar resumen estadístico en sección de estadísticas. | Resumen estadístico del progreso mostrado correctamente. | Resumen estadístico del progreso disponible. | Por definir | Pendiente
80 | Personalización de tipos de gráficos a mostrar | Seleccionar diferentes tipos de gráficos a mostrar y confirmar que la visualización cambia. | 2024-11-07 | Estadística y Visualización de progreso | Personalización de Tipos de Gráficos. | Seleccionar y visualizar diferentes tipos de gráficos. | Tipos de gráficos seleccionados y visualizados correctamente. | Tipos de gráficos personalizables habilitados. | Por definir | Pendiente
81 | Acceso a la sección de consejos personalizados | Confirmar que el usuario puede acceder a la sección de consejos personalizados. | 2024-11-07 | Consejo de entrenamiento | Acceso a Consejos Personalizados. | Ingresar a la aplicación y seleccionar "Consejos Personalizados". | Sección de consejos personalizados accesible sin errores. | Acceso a sección de consejos personalizados. | Por definir | Pendiente
82 | Generación de consejos basados en datos históricos | Confirmar que el sistema genera consejos basados en los datos históricos del usuario. | 2024-11-07 | Consejo de entrenamiento | Generación de Consejos Basados en Datos Históricos. | Generar consejos basados en datos históricos de actividades. | Consejos generados correctamente basados en datos históricos. | Función de generación de consejos basada en datos habilitada. | Por definir | Pendiente
83 | Recalculo de consejos tras cambio de objetivo | Modificar un objetivo y verificar que el sistema recalcula los consejos. | 2024-11-07 | Consejo de entrenamiento | Recalculo de Consejos tras Cambio de Objetivo. | Cambiar un objetivo y generar nuevos consejos. | Consejos recalculados exitosamente tras cambio de objetivo. | Función de recalculo de consejos activada. | Por definir | Pendiente
84 | Revisión de consejos anteriores | Revisar los consejos anteriores y confirmar que están disponibles. | 2024-11-07 | Consejo de entrenamiento | Revisión de Consejos Anteriores. | Revisar los consejos previos generados en la app. | Consejos anteriores visibles en la sección. | Historial de consejos anteriores disponible. | Por definir | Pendiente
85 | Notificación de nuevos consejos disponibles | Confirmar que el usuario recibe una notificación de nuevos consejos disponibles. | 2024-11-07 | Consejo de entrenamiento | Notificación de Nuevos Consejos. | Recibir notificación de nuevos consejos disponibles. | Notificación de nuevos consejos recibida exitosamente. | Notificación de nuevos consejos habilitada. | Por definir | Pendiente
86 | Personalización de tipo de consejos recibidos | Configurar el tipo de consejos que se desean recibir. | 2024-11-07 | Consejo de entrenamiento | Personalización de Tipo de Consejos. | Seleccionar tipo de consejos deseados en configuración. | Tipo de consejos personalizados aplicados según configuración. | Configuración de tipo de consejos personalizada habilitada. | Por definir | Pendiente
87 | Solicitud de consejos adicionales | Solicitar consejos adicionales y confirmar que el sistema proporciona sugerencias. | 2024-11-07 | Consejo de entrenamiento | Solicitud de Consejos Adicionales. | Solicitar consejos adicionales en sección de consejos. | Consejos adicionales mostrados correctamente en la sección. | Función de solicitud de consejos adicionales habilitada. | Por definir | Pendiente
88 | Error al generar consejos sin suficiente información | Intentar generar consejos sin suficiente información histórica y verificar el mensaje de error. | 2024-11-07 | Consejo de entrenamiento | Error al Generar Consejos sin Suficiente Información. | Intentar generar consejos sin suficiente información. | Mensaje de error indicando falta de información para generar consejos. | Validación de datos suficientes para consejos activada. | Por definir | Pendiente
89 | Comparación de consejos actuales y anteriores | Comparar los consejos actuales con los anteriores y confirmar que ambos están disponibles. | 2024-11-07 | Consejo de entrenamiento | Comparación de Consejos Actuales y Anteriores. | Comparar consejos actuales con anteriores en la sección. | Comparación de consejos actuales y anteriores mostrada correctamente. | Comparación de consejos actuales y anteriores habilitada. | Por definir | Pendiente
90 | Aceptación y aplicación de un consejo sugerido | Confirmar que el usuario puede aceptar y aplicar un consejo sugerido. | 2024-11-07 | Consejo de entrenamiento | Aplicación de Consejo Sugerido. | Aplicar un consejo sugerido al perfil del usuario. | Consejo aplicado correctamente al perfil del usuario. | Función de aplicación de consejos al perfil habilitada. | Por definir | Pendiente
91 | Establecimiento de metas de entrenamiento | Configurar metas de entrenamiento para el sistema de recompensas. | 2024-11-07 | Recompensa y Logro | Configuración de Metas para Logros. | Configurar una meta de entrenamiento. | Meta de entrenamiento configurada exitosamente. | Configuración de metas de entrenamiento habilitada. | Por definir | Pendiente
92 | Registro de actividad para el sistema de logros | Registrar una actividad y confirmar que el sistema la cuenta para los logros. | 2024-11-07 | Recompensa y Logro | Registro de Actividad para Logros. | Registrar una actividad que contribuya a un logro. | Actividad registrada y contada para el logro correspondiente. | Registro de actividad para logros habilitado. | Por definir | Pendiente
93 | Cumplimiento de meta y asignación de recompensa | Cumplir una meta de entrenamiento y confirmar que el sistema asigna una recompensa. | 2024-11-07 | Recompensa y Logro | Asignación de Recompensa al Cumplir Meta. | Completar una meta y recibir recompensa. | Recompensa asignada tras cumplir la meta. | Asignación de recompensas activada en la configuración. | Por definir | Pendiente
94 | Notificación de logro alcanzado | Confirmar que el sistema envía una notificación de logro alcanzado. | 2024-11-07 | Recompensa y Logro | Notificación de Logro Alcanzado. | Recibir notificación de logro alcanzado. | Notificación de logro alcanzado recibida exitosamente. | Notificación de logro alcanzado habilitada. | Por definir | Pendiente
95 | Visualización de logros en el perfil del usuario | Confirmar que el usuario puede ver los logros alcanzados en su perfil. | 2024-11-07 | Recompensa y Logro | Visualización de Logros en el Perfil del Usuario. | Ver logros alcanzados en el perfil de usuario. | Logros alcanzados visibles en el perfil del usuario. | Visualización de logros en perfil del usuario habilitada. | Por definir | Pendiente
96 | Recuento total de recompensas obtenidas | Revisar el recuento total de recompensas obtenidas y confirmar que es correcto. | 2024-11-07 | Recompensa y Logro | Recuento de Recompensas Obtenidas. | Revisar el total de recompensas obtenidas. | Total de recompensas obtenidas mostrado correctamente. | Recuento total de recompensas disponible en perfil. | Por definir | Pendiente
97 | Comparación de logros alcanzados vs. pendientes | Comparar los logros alcanzados con los pendientes en el perfil del usuario. | 2024-11-07 | Recompensa y Logro | Comparación de Logros Alcanzados vs. Pendientes. | Comparar logros alcanzados y pendientes en perfil. | Comparativa de logros alcanzados vs. pendientes mostrada correctamente. | Comparación de logros alcanzados vs. pendientes habilitada. | Por definir | Pendiente
98 | Actualización del sistema de recompensas tras completar una actividad | Realizar una actividad y verificar que el sistema actualiza las recompensas. | 2024-11-07 | Recompensa y Logro | Actualización de Recompensas tras Completar Actividad. | Completar actividad y verificar actualización en recompensas. | Recompensas actualizadas tras completar la actividad. | Actualización de recompensas tras completar actividad habilitada. | Por definir | Pendiente
99 | Visualización de mensajes motivacionales tras un logro | Confirmar que el usuario recibe un mensaje motivacional tras alcanzar un logro. | 2024-11-07 | Recompensa y Logro | Mensaje Motivacional tras Logro. | Recibir mensaje motivacional al completar logro. | Mensaje motivacional mostrado tras completar logro. | Mensajes motivacionales configurados para logros. | Por definir | Pendiente
100 | Mensaje de incentivo si no se alcanza la meta | Confirmar que el sistema muestra un mensaje de incentivo si el usuario no alcanza una meta. | 2024-11-07 | Recompensa y Logro | Mensaje de Incentivo si no se Alcanza la Meta. | Recibir mensaje de incentivo si no se cumple una meta. | Mensaje de incentivo recibido al no cumplir la meta. | Mensajes de incentivo activados para objetivos no alcanzados. | Por definir | Pendiente