## Fase 1
MATRIZ DE RIESGOS "Vitality Connect" - fase 1 planificación y análisis
ID | RIESGO | DESCRIPCIÓN | GRAVEDAD | PROBABILIDAD | TOTAL | NIVEL DE RIESGO | IMPACTO | RESPONSABLE
1 | Requisitos mal definidos. | El producto final puede NO causar la correspondiente satisfacción del usuario. | 3 | 2 | 6 | Riesgo Tolerable | Aumento en la tasa de abandono y disminución de la satisfacción del usuario. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
2 | Falta de investigación de mercado. | Ignorar las preferencias del público objetivo puede disminuir la aceptación de la app. | 3 | 1 | 3 | Riesgo Aceptable | Exclusión de usuarios con discapacidaes, reduciendo el potencial de usuarios y el impacto social. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
3 | Subestimación de recursos. | Nos puede llevar a retrasos y sobrecostos. | 3 | 1 | 3 | Riesgo Aceptable | Confusión y desconfianza en la marca, lo que puede llevar a la pérdida de usuarios. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
4 | Cambios en el alcance del proyecto. | Pueden surgir demandas adicionales que compliquen la planificación incial. | 3 | 3 | 9 | Riesgo Tolerable | Riesgo de lanza un producto que no satisface las necesidades del usuario, afectando la retención y reputación. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
5 | Falta de alineación entre stakeholders. | Diferentes expectativas en el equipo pueden causar conflictos y desvíos en el proyecto. | 2 | 1 | 2 | Riesgo Aceptable | Disminución de la curisiodad y del uso, impactando negativamente en la adopción inicial. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
6 | Falta de tiempo para la planificación. | Insuficiente tiempo para definir los requisitos puede llevar a un producto deficiente. | 3 | 2 | 6 | Riesgo Tolerable | Riesgo de entrega tardía y frustración del equipo. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
7 | Dependencia de tecnología externa. | Dependencia de APIs o servicios de terceros que pueden fallar o cambiar. | 4 | 2 | 8 | Riesgo Tolerable | Interrupciones en el servicio que afectam la funcionalidad de la app. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
8 | Inadecuada comunicación del proyecto. | Una mala comunicación del equipo puede llevar a malentendidos y errores en la ejecución. | 3 | 1 | 3 | Riesgo Aceptable | Dificultades en la colaboración y reducción de la eficiencia del equipo. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
9 | Expectativas poco realistas de los usuarios. | Las expectativas no alineadas pueden causar desilución y conflictos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Aceptable | Riesgo de desacuerdos que pueden ralentizar el avance del proyecto. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
10 | Cambios en la normativa o regulaciones. | Nuevas leyes o regulaciones pueden afectar la viabilidad del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Aceptable | Costos adicionales para ajustar la app a las nuevas normativas. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).

## Fase 2
MATRIZ DE RIESGOS "Vitality Connect" - fase 2 diseños de app y sitio web
ID | RIESGO | DESCRIPCIÓN | GRAVEDAD | PROBABILIDAD | TOTAL | NIVEL DE RIESGO | IMPACTO | RESPONSABLE
1 | Diseño poco intuitivo. | Puede dificultar la navegación y frustrar a los usuario. | 4 | 2 | 8 | Riesgo Tolerable | La dificultad de la navegación puede llevar a la frustración del usuario, resultando en un aumento de la tasa de abandono y una disminución de la satisfacción general. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
2 | Problemas de accesibilidad. | No considerar a todos los usuarios puede limitar el alcance de la app. | 4 | 1 | 4 | Riesgo Aceptable | No considerar a todos los usuarios limita el alcance de la app, reduciendo la base de usuarios potenciales y afectando la inclusividad. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
3 | Incosistencias en la UX. | Diferencias entre versiones para iOS y Android pueden causar confusión | 4 | 2 | 8 | Riesgo Tolerable | Las diferencias entre versiones iOS y Android generan confusión, lo que puede frustrar a los usuarios y dañar la confianza de la app. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
4 | No validar prototipos con usuarios. | Falta de pruebas con el público objetivo puede resultar en errores de diseño. | 2 | 1 | 2 | Riesgo Aceptable | La falta de pruebas con el público objetivo puede resultar en errores de diseño significativos, lo que se traduce en una experiencia de usuario negativa y la pérdida de usuarios. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
5 | Estética poco o no atractiva. | Un diseño poco atractivo puede afectar la primera impresión y el interés del usuario. | 3 | 2 | 6 | Riesgo Tolerable | Un diseño poco atractivo afecta la primera impresión y el interés del usuario, disminuyendo la probabilidad de que los usuarios interactúen con la app a largo plazo. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
6 | Cambios frecuentes en el diseño. | Alteraciones constantes en el diseño pueden causar frustración. | 4 | 3 | 12 | Riesgo Alto | Cambios constantes pueden frustrar a los usuarios y dificultar la familiarización con la app. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
7 | Falta de feedback del usuario. | No tener opiniones de los usuarios puede resultar en decisiones de diseño erróneas. | 4 | 2 | 8 | Riesgo Tolerable | Decisiones de diseño erróneas pueden llevar a la pérdida de usuarios e insatisfacción. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
8 | Plazos de entrega poco realistas. | Establecer plazos demasiados ajustados puede afectar la calidad del diseño. | 5 | 2 | 10 | Riesgo Alto | La presición por cumplir plazos puede resultar en un diseño de baja calidad, perjudicando la experiencia de usuario. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
9 | Falta de documentación de diseño. | No documentar el proceso de diseño puede complicar futuras iteraciones. | 5 | 2 | 10 | Riesgo Alto | La falta de comunicación puede causar confusión en el equipo y afectar futuras actualizaciones. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
10 | Falta de integración con funcionalidades. | No considerar la integración de funciones puede resultar en una experiencia fragmentada. | 3 | 2 | 6 | Riesgo Tolerable | La falta de integración puede frustrar a los usuarios disminuyendo la efectividad de la app. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).

## Fase 3
MATRIZ DE RIESGOS "Vitality Connect" - fase 3 desarrollo
ID | RIESGO | DESCRIPCIÓN | GRAVEDAD | PROBABILIDAD | TOTAL | NIVEL DE RIESGO | IMPACTO | RESPONSABLE
1 | Falta de pruebas continuas. | Puede llevar a que se introduzcan errores que afecten la funcionalidad. | 2 | 1 | 2 | Riesgo Aceptable | La introducción de errores sin detectar puede comprometer la funcionalidad de la app, resultando en una mala experiencia del usuario y potenciales pérdidas económicas. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
2 | Problemas de integración de sistemas. | Dificultades al conectar Backend y otros servicios pueden causar fallos. | 3 | 1 | 3 | Riesgo Aceptable | Dificultades al conectar el Backend y otros servicios pueden provocar fallos en el funcionamiento de la app, afectando la confianza del usuario y la continuidad del servicio. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
3 | No seguir buenas prácticas de programación. | Puede resultar en un código difícil de manteer y escalar. | 4 | 2 | 8 | Riesgo Tolerable | Un código difícil de mantener y escalar puede incrementar los costos de desarrollo a largo plazo y retrasar la implementación de nuevas funcionalidades. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
4 | Falta de documentación. | Dificulta la colaboración y el mantenimiento a largo plazo. | 4 | 1 | 4 | Riesgo Aceptable | La dificultad para colaborar y mantener la app a largo plazo puede llevar a errores en el desarrollo y a una pérdida de conocimiento crítico dentro del equipo. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
5 | Dependencias de terceros. | Fallos en APIs o bibliotecas externas pueden interrumpir el funcionamiento de la App. | 5 | 2 | 10 | Riesgo Alto | Los fallos en APIs o bibliotecas externas pueden interrumpir el funcionamiento de la app, afectando negativamente la experiencia del usuario y la reputación de la marca. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
6 | Retrasos en el desarrollo. | Retrasos en el cronograma pueden afectar la entrega del producto final. | 5 | 3 | 15 | Riesgo Alto | Retrasos pueden impactar la percepción del usuario sobre la confiabilidad y seriedad del proyecto. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
7 | Falta de habilidades en el equipo. | Carencia de conocimientos técnicos puede dificultar el desarrollo. | 3 | 2 | 6 | Riesgo Tolerable | La falta de habilidades puede llevar a un desarrollo deficiente, afectando la calidad del producto final. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
8 | Problemas de rendimiento | La app puede experimentar lentitud o caídas si no se optimiza adecuadamente. | 4 | 2 | 8 | Riesgo Tolerable | Un rendimiento deficiente puede frustrar a los usuarios, provocando una alta tasa de abandono. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
9 | Cambios frecuentes en los requisitos del proyecto. | Cambios continuos en los requisitos pueden afectar el enfoque del desarrollo. | 4 | 3 | 12 | Riesgo Alto | Cambios en los requisitos pueden causar confusión y retrasos en el proceso de desarrollo. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
10 | Falta de control de versiones. | No gestionar adecuadamente las versiones del código puede causar conflictos. | 4 | 1 | 4 | Riesgo Aceptable | La falta de control puede resultar en pérdida de trabajo, dificultades en la colaboración y errores en la implementación. | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).

## Fase 4
MATRIZ DE RIESGOS "Vitality Connect" - fase 4 implementación y despliegue
ID | RIESGO | DESCRIPCIÓN | GRAVEDAD | PROBABILIDAD | TOTAL | NIVEL DE RIESGO | IMPACTO | RESPONSABLE
1 | Errores en la configuración del entorno. | Problemas en la configuración pueden llevar a fallos durante el lanzamiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Aceptable | Riesgo aceptable | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
2 | Riesgo de caídas del servidor. | Alta demanda durante el lanzamiento puede afectar la disponibilidad. | 4 | 1 | 4 | Riesgo Aceptable | Riesgo aceptable | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
3 | Falta de un plan de contigencia. | Sin un plan, las soluciones a problemas pueden ser lentas e ineficaces. | 4 | 2 | 8 | Riesgo Tolerable | Riesgo tolerable | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
4 | Compatibilidad insuficiente. | La app puede no funcionar en todos los dispositivos o sistemas operativos. | 3 | 1 | 3 | Riesgo Aceptable | Riesgo aceptable | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
5 | Problemas de seguridad en el lanzamiento. | Vulnerabilidades no identificadas pueden poner en riesgo la información del usuario. | 5 | 2 | 10 | Riesgo Alto | Riesgo alto | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).

## Fase 5
MATRIZ DE RIESGOS "Vitality Connect" - fase 5 post-despliegue y mantenimiento
ID | RIESGO | DESCRIPCIÓN | GRAVEDAD | PROBABILIDAD | TOTAL | NIVEL DE RIESGO | IMPACTO | RESPONSABLE
1 | Falta de soporte al usuario. | Un mal servicio post-lanzamiento puede llevar a una mala reputación y pérdida de usuarios. | 3 | 2 | 6 | Riesgo Tolerable | Riesgo tolebrale | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
2 | Dificultad para implementar actualizaicones. | Sin un proceso adecuado, las actualizaciones pueden generar más errores. | 4 | 2 | 8 | Riesgo Tolerable | Riesgo tolebrale | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
3 | No realizar un seguimiento del feedback. | Ignorar las opiniones de los usuarios puede impedir mejoras necesarias. | 4 | 1 | 4 | Riesgo Aceptable | Riesgo aceptable | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
4 | Desinterés de la comunidad. | Si no se fomentan interacciones, la base de usuarios puede decrecer. | 4 | 2 | 8 | Riesgo Tolerable | Riesgo tolebrale | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
5 | Riesgos de obsolescencia. | No adaptar la app a nuevas tendencias o tecnologías puede hacerla menos relevante con el tiempo. | 5 | 2 | 10 | Riesgo Alto | Riesgo alto | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).

## Fase 6
MATRIZ DE RIESGOS "Vitality Connect" - fase 6 evaluación y ciere de proyecto
ID | RIESGO | DESCRIPCIÓN | GRAVEDAD | PROBABILIDAD | TOTAL | NIVEL DE RIESGO | IMPACTO | RESPONSABLE
1 | Falta de métricas claras. | Sin KPIs bien definidos, es complejo medir el éxito y el impacto del proyecto. | 4 | 1 | 4 | Riesgo Aceptable | Riesgo aceptable | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
2 | Desconexión con el feedback del usuario. | No recopilar y analizar la opinión de los usuarios puede llevar a pasar por alto oportunidades de mejora. | 3 | 1 | 3 | Riesgo Aceptable | Riesgo aceptable | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
3 | No documentar lecciones aprendidas. | Ignorar las experiencias del proyecto puede resultar en la repetición de errores en futuros desarrollos. | 4 | 2 | 8 | Riesgo Tolerable | Riesgo tolerable | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
4 | Evaluación inadecuada de resultados. | Si se hace una evaluación superficial, puede no reflejar la verdadera efectividad de la app. | 2 | 1 | 2 | Riesgo Aceptable | Riesgo aceptable | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).
5 | Falta de seguimiento post-cierre. | No establecer un plan de seguimiento puede hacer que las mejoras necesarias queden sin atender, afectando la longevidad del proyecto. | 2 | 1 | 2 | Riesgo Aceptable | Riesgo aceptable | Responsabilidad compartida: (ambos líder de proyecto).

## Hoja 8
PROBABILIDAD | Gravedad | [5 empty] | Color | Nivel de Riesgo
| - | Insignificante 1 | Menor 2 | Significativo 3 | Mayor 4 | Severo 5 | 1 a 4 | Riesgo Aceptable
| Muy probable 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 a 9 | Riesgo Tolerable
| Probable 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 a 16 | Riesgo Alto
| Posible 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 a 25 | Riesgo Extremo
| Poco probable 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Muy improbable 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5